## Anagrafica
ANAGRAFICA
TERAPIA INTENSIVA E SUB-INTENSIVA | CODICE REGIONE | REGIONE | CODICE AZIENDA | AZIENDA | CODICE STRUTTURA | DENOMINAZIONE STRUTTURA | CODICE STABILIMENTO | DENOMINAZIONE STABILIMENTO | COMUNE | PROVINCIA | Classificazione struttura [Base/ DEA I/ DEA II] | Codice Intervento | Tipologia Lavori | Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR | Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR | Tipologia di intervento | Adeguamento posti letto esistenti? | Superficie complessiva [mq] | Descrizione intervento
| 042 | PA Trento | 101 | APSS | 042006 | OSPEDALE ROVERETO |  |  | ROVERETO | TN |  | TI-TRN_ROVERETO_905 | Intervento su struttura esistente | 4 |  | PL ulteriori da aggiungere in fase2 | NO | 430 | REALIZZAZIONE DI 4 P.L. E MANUTEZIONE BLOCCO OPERATORIO PER PERCORSI COVID
| 042 | PA Trento | 101 | APSS | 042006 | OSPEDALE ROVERETO |  |  | ROVERETO | TN |  | TI-TRN_ROVERETO_906 | Intervento su struttura esistente | 32 |  | PL ulteriori da aggiungere in fase2 | NO | 1400 | REALIZZAZIONE DI 32 P.L. AL 3 E 5 PIANO CORPO DEGENZE
| 042 | PA Trento | 101 | APSS | 042005 | OSPEDALE DI CLES |  |  | CLES | TN |  | TI-TRN_CLES_907 | Intervento su struttura esistente | 6 |  | PL ulteriori da aggiungere in fase2 | NO | 380 | REALIZZAZIONE DI 6 P.L. AL 1 PIANO CHIRURGIA
| 042 | PA Trento | 101 | APSS | 042001 | OSPEDALE TRENTO |  |  | TRENTO | TN |  | TI-TRN_TRENTO_908 | Intervento su struttura esistente | 4 |  | PL ulteriori da aggiungere in fase2 | NO | 100 | REALIZZAZIONE DI 4 P.L. AL 5 PIANO PER NEUROCHIRURGIA
| 042 | PA Trento | 101 | APSS | 042001 | OSPEDALE TRENTO |  |  | TRENTO | TN |  | TI-TRN_TRENTO_909 | Intervento su struttura esistente |  | 8 | PL ulteriori da aggiungere in fase2 | NO | 580 | REALIZZAZIONE DI 8 P.L. AL 5 PIANO PER PNEUMOLOGIA E SPOSTAMENTI PROPEDEUTICI
| 042 | PA Trento | 101 | APSS | 042001 | OSPEDALE TRENTO |  |  | TRENTO | TN |  | TI-TRN_TRENTO_910 | Intervento su struttura esistente |  | 4 | PL ulteriori da aggiungere in fase2 | NO | 100 | REALIZZAZIONE DI 4 P.L. AL 6 PIANO PER MEDICINA
| 042 | PA Trento | 101 | APSS | 042001 | OSPEDALE TRENTO |  |  | TRENTO | TN |  | TI-TRN_TRENTO_911 | Intervento su struttura esistente |  | 8 | PL ulteriori da aggiungere in fase2 | SI | 330 | ADEGUAMENTO DI 8 P.L. AL 6 PIANO PER MEDICINA
| 042 | PA Trento | 101 | APSS | 042005 | OSPEDALE DI CLES |  |  | CLES | TN |  | TI-TRN_CLES_912 | Intervento su struttura esistente |  | 8 | PL ulteriori da aggiungere in fase2 | NO | 380 | REALIZZAZIONE DI 8 P.L. AL 3 PIANO MEDICINA
| 042 | PA Trento | 101 | APSS | 042010 | OSPEDALE ARCO |  |  | ARCO | TN |  | TI-TRN_ARCO_913 | Intervento su struttura esistente |  | 10 | PL aggiunti in fase 1 | NO | 300 | REALIZZAZIONE DI 10 P.L. AL 5 PIANO PNEUMOLOGIA
PRONTO SOCCORSO | CODICE REGIONE | REGIONE | CODICE AZIENDA | AZIENDA | CODICE STRUTTURA | DENOMINAZIONE STRUTTURA | CODICE STABILIMENTO | DENOMINAZIONE STABILIMENTO | COMUNE | PROVINCIA | Classificazione struttura [Base/ DEA I/ DEA II] | Codice Intervento | Tipologia Lavori | Superficie complessiva [mq] | Descrizione intervento | aree di pre-triage distinte | area di attesa dedicata covid-19 | ambulatorio dedicato covid-19 | area dedicata per soggetti in attesa di esito tampone | percorso specificatamente individuato per paziente COVID-19 | accesso diretto e percorsi dedicati di mezzi di soccorso a spazi di attesa sospetti barellati | diagnostica radiologica dedicata
| 042 | PA Trento | 101 | APSS | 042001 | OSPEDALE TRENTO |  |  | TRENTO | TN | 01 | PS-TRN_TRENTO_914 | Intervento su struttura esistente | 200 | RAZIONALIZZAZIONE ACCESSI PS | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO
| 042 | PA Trento | 101 | APSS | 042010 | OSPEDALE ARCO |  |  | TRENTO | TN | 01 | PS-TRN_TRENTO_915 | Intervento su struttura esistente | 550 | RAZIONALIZZAZIONE ACCESSI PS | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO
| 042 | PA Trento | 101 | APSS | 042014 | OSPEDALE CAVALESE |  |  | TRENTO | TN | 01 | PS-TRN_TRENTO_916 | Intervento su struttura esistente | 480 | AMPLIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE PERCORSI PS | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO
| 042 | PA Trento | 101 | APSS | 042005 | OSPEDALE CLES |  |  | TRENTO | TN | 01 | PS-TRN_TRENTO_917 | Intervento su struttura esistente | 170 | AMPLIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE PERCORSI PS | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO
| 042 | PA Trento | 101 | APSS | 042006 | OSPEDALE ROVERETO |  |  | TRENTO | TN | 01 | PS-TRN_TRENTO_918 | Intervento su struttura esistente | 300 | RAZIONALIZZAZIONE ACCESSI PS | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO
MEZZI DI TRASPORTO | CODICE REGIONE | REGIONE | CODICE AZIENDA | AZIENDA | SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO | [6 empty] | Codice Intervento
| 042 | PA Trento | 101 | APSS | TRENTO | [6 empty] | MT-TRN_TRENTO_919

## MONIT_CAT_B_QUOTA FINALE
RELAZIONE DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ
Il/La sottoscritto/a, …………………………………………………………………………………..in qualità di …...........................................................................................................(Rappresentante del Soggetto Attuatore: Direttore generale, Commissario, Presidente, etc), comunica i seguenti dati.
A. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ULTIMATI | [20 empty] | B. STATO INTERVENTI ULTIMATI | [6 empty] | C. AVANZAMENTO FISICO ALLA DATA DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO
[28 empty] | TERAPIA INTENSIVA |  |  | PRONTO SOCCORSO | AMBULANZE
CODICE AZIENDA | CODICE STUTTURA | CODICE STABILIMENTO | COMUNE | CODICE INTERVENTO (assegnato in anagrafica) | DESCRIZIONE TECNICA FINALE DEGLI INTERVENTI COMPLETATI | COMPONENTI ULTIMATE TIPOLOGIA | COMPONENTI ULTIMATE QUANTITÀ | COMPONENTI ULTIMATE DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA | INDICAZIONI DELLE EVENTUALI VARIAZIONI SIGNIFICATIVE RISPETTO AL PIANO ORIGINARIO | COSTO FINALE DELL’INTERVENTO EURO | INDICAZIONE DELLE IMPLEMENTAZIONI FINANZIARIE CON RISORSE REGIONALI (O DELLE PROVINCE AUTONOME O DELL'AZIENDA SANTARIA INTERESSATA) EURO | MOTIVI DELLE EVENTUALI VARIAZIONI RISPETTO A QUANTO INIZIALMENTE PREVENTIVATO | INDICAZIONE MISURE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ADOTTATE E/O DI "ACQUISTI VERDI" EFFETTUATI | COPERTURA ASSICURATIVA ADOTTATA | DESCRIZIONE DELL’IMPATTO DEL PIANO SULL’OCCUPAZIONE IN TERMINI DI PERSONE/GIORNI NECESSARI NELLA FASE DI ATTUAZIONE | NUOVI POSTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO CREATI | UNA DESCRIZIONE DEI PROBLEMI SIGNIFICATIVI EVENTUALMENTE EMERSI IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE O SOCIALE | STRUMENTI CONTRATTUALI ATTIVATI TRA QUELLI MESSI A DISPOSIZIONE DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO | PROCEDURE DI APPALTO ESPLETATE | AGGIORNAMENTO DEI DATI DI DOMANDA E UTILIZZO DELL'INTERVENTO CON OSSERVAZIONI DI MERITO | DATA COMPLETAMENTO INTERVENTO | MOTIVI DI EVENTUALI RITARDI | EVENTUALI QUESTIONI DI RILIEVO CHE SONO EMERSE ED EVENTUALI RISCHI SIGNIFICATIVI POTENZIALMENTE IN GRADO DI INCIDERE SUL FUNZIONAMENTO DEL PIANO | ELENCO DELLE AZIONI LEGALI EVENTUALMENTE IN CORSO RIGUARDANTI CIASCUN INTERVENTO DI COMPETENZA DEL PIANO | IMMAGINI RELATIVE A CISCUN PIANO DI CARATTERE NON RISERVATO (indicare SI/NO e allagare a parte) | INDICAZIONI SULL'OSSERVANZA NORMATIVA VIGENTE ED EVENTUALI SEGNALAZIONI AGLI/DEGLI ORGANI DI CONTROLLO INTERNO | INDICAZIONI SULL'INSORGENZA DI PROCEDIMENTI PENALI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI IN CORSO | N. POSTI LETTO REALIZZATI Terapia intensiva | N. POSTI LETTO REALIZZATI Terapia sub-intensiva | MQ | MQ | N.
Data …………………………………….. |  |  |  |  | Il Rappresentante del Soggetto Attuatore
(firmato digitalmente)
Visto
Il responsabile dell’organo regionale (o della Provincia autonoma) preposto al coordinamento degli interventi
(firmato digitalmente)
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche

## ELENCO (hidden)
ELENCO INTERVENTI
TI-TRN_ROVERETO_905
TI-TRN_ROVERETO_906
TI-TRN_CLES_907
TI-TRN_TRENTO_908
TI-TRN_TRENTO_909
TI-TRN_TRENTO_910
TI-TRN_TRENTO_911
TI-TRN_CLES_912
TI-TRN_ARCO_913
PS-TRN_TRENTO_914
PS-TRN_TRENTO_915
PS-TRN_TRENTO_916
PS-TRN_TRENTO_917
PS-TRN_TRENTO_918
MT-TRN_TRENTO_919